# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 03.11.2010 | № | 316/1-р |
| --- | --- | --- |
| г. Новоалтайск |

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

1.Утвердить :

-План мероприятий комитета по финансам, налоговой и кредитной политике по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений (прилагается);

-План мероприятий по совершенствованию правового положения образовательных учреждений Первомайского района (прилагается);

-План мероприятий комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений (прилагается);

-План мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений комитета администрации Первомайского района по культуре (прилагается);

-План мероприятий по совершенствованию правового положения МУЗ «Первомайская ЦРБ» (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

#### Первый заместитель

#### главы администрации района-

#### председатель комитета по экономике

и социально-экономическому развитию                                                    Р.А. Рожнова

Е.И. Шуманских

2 54 20

Утверждено

Распоряжением

администрации

Первомайского района

от 03.11.2010 №316/1-р

План мероприятий

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений

| № п/п | Мероприятие | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установление порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц | постановление администрации района | I I квартал 2011 г. | комитет по экономике и социально – экономическому развитию; комитет по образованию; комитет по культуре; МУЗ «Первомайская ЦРБ»; комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 2 | Определение порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и определение порядка финансового обеспечения их осуществления | постановление администрации района | I I квартал 2011 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 3 | Утверждение условий и порядка формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными бюджетными учреждениями | постановление администрации района | I I квартал 2011 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по установлению порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений | приказ комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Первомайского района | I I I квартал 2011 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 5 | Установление перечня сведений, которые должны содержаться в отчетах муниципальных бюджетных учреждений об их деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества | постановление администрации района | IV квартал 2011 г. | комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношения; комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 6 | Установление порядка контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений | постановление администрации района | IV квартал 2011 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 7 | Установление порядка предоставления бюджетных инвестиций автономным и муниципальным бюджетным учреждениям | постановление администрации района | I квартал 2011 г. | комитет по экономике и социально – экономическому развитию; комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 8 | Установление порядка учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений и иных документов, связанных с их исполнением | приказ комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Первомайского района | декабрь 2010 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 9 | Порядок санкционирования расходов бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации | приказ комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Первомайского района | IV квартал 2011 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 10 | Порядок взыскания неиспользованных остатков средств, предоставленных бюджетным учреждениям, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели | приказ комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Первомайского района | I квартал 2012 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 11 | Установление предельно допустимых значений кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которых влечет расторжение по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудового договора с руководителем бюджетного учреждения | постановление администрации района | I I I квартал 2011 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 12 | Установление формы финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | постановление администрации района | ноябрь 2010 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 13 | Определение порядка использования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Первомайского района и переданного в оперативное управление краевым бюджетным и казенным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, науки, образования, а также архивным учреждениям | постановление администрации района | ноябрь 2010 г. | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 14 | Рекомендовать сельским поселениям разработать аналогичный порядок по бюджетным учреждениям культуры |  |  | комитет по культуре |

Утверждено

Распоряжением

администрации

Первомайского района

от 03.11.2010 №316/1-р

ПЛАН

мероприятий по совершенствованию правового положения образовательных

учреждений Первомайского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по совершенствованию правового положения образовательных учреждений | сентябрь 2010 г. | Аксенова О.И. | Приказ |
| 2. | Проведение детального анализа видов и объемов деятельности учреждений образования. Определение критериев для выбора организационно-правовой формы учреждений. Оценка рисков и проблем функционирования учреждений образования в связи с изменением организационно-правовой формы | до 15.12.2010 | Марцишенок М.Б. Малыхина И.Е. | Аналитическая записка |
| 3. | Подготовка и внесение предложений в администрацию района по включению учреждений образования в перечень казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа действующих бюджетных учреждений | до 15.12.2010 | Боженова Н.В. Беседина А.Я. Заичкина Е.С. | Перечень |
| 4. | Дополнение перечня муниципальных услуг, оказываемых казенными, бюджетными и автономными образовательными учреждениями, уточнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги | до 27.12.2010 | Волкова В.Е. Боженова Н.В. Беседина А.Я. Аксенова О.И. Киселев В.С. Заичкина Е.С. | Аналитическая записка |
| 5. | Подготовка перечня недвижимого имущества бюджетных учреждений | до 25.12.2010 | Заичкина Е.С. Кривченко Т.В. Руководители ОУ | Перечень |
| 6. | Подготовка предложений в перечень движимого особо ценного имущества образовательных учреждений | до 01.03.2011 | Руководители ОУ Заичкина Е.С. Кривченко Т.В. | Перечень |
| 7. | Формирование и утверждение муниципальных заданий образовательным учреждениям на 2011 год | декабрь 2010 г. | Волкова В.Е. Боженова Н.В. Беседина А.Я. Аксенова О.И. Киселев В.С. Заичкина Е.С. | Приказ председателя комитета по образованию |
| 8. | Внесение изменений в уставы бюджетных и казенных учреждений образования | до 01.06.2011 | Руководители ОУ | Приказ председателя комитета по образованию |
| 9. | Участие в разработке нормативов затрат на оказание районными бюджетными учреждениями услуг физическим и (или) юридическим лицам | 2 квартал 2001 г. | экономисты комитета по образованию | Постановление главы администрации района |
| 10. | Составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ района | 3 квартал 2011 г. | экономисты комитета по образованию | Приказ председателя комитета по образованию |
| 11. | Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | 3 квартал 2011 г. | Марцишенок М.Б., экономисты комитета по образованию | Приказ председателя комитета по образованию |
| 12. | Расчет объема субсидий бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных заданий и содержание имущества | 3 квартал 2011 г. | Марцишенок М.Б., экономисты комитета по образованию | Приказ председателя комитета по образованию |
| 13. | Разработка и утверждение Планов муниципальных учреждений по совершенствованию правового положения муниципального учреждения | до 01.01.2010 | Руководители ОУ | Приказ председателя комитета по образованию |
| 14. | Утверждение Положения о порядке мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования | 2 квартал 2011 г. | аппарат комитета | Приказ председателя комитета по образованию |

Утверждено

Распоряжением

администрации

Первомайского района

от 03.11.2010 №316/1-р

План мероприятий

комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений

| № п\п | Мероприятие | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установление порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений и внесения в них изменений | Постановление администрации Первомайского района | 01.12.2010 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района |
| 2 | Определение перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения | Постановление администрации Первомайского района | 01.03.2011 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Первомайского района |

Утверждено

Распоряжением

администрации

Первомайского района

от 03.11.2010 №316/1-р

План мероприятий

по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений

комитета администрации Первомайского района по культуре

| № | Мероприятие | Вид документа | Срок исполне- ния | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определение порядка утверждения уставов бюджетных учреждений дополнительного образования детей и внесение в них изменений |  | 2 квартал 2011 г. | Шпигальских Т.С Зурабашвили Л.Н. Петляева Т.В. Шершнева Л.В. Гаврилова С.М. |
| 2 | Разработка Уставов муниципальных бюджетных учреждений путём создания 17 культурно-досуговых центров (КДЦ-включающий в себя клубы и библиотеки малых сёл) | Проект Устава | до 24.12.2010 | Шпигальских Т.С |
| 3 | Разработка документов, регламентирующих отношения с пользователями внутренние документы, направленные на правовое регулирование трудовых отношений. | Паспорт КДЦ; Правила пользования КДЦ; Положение о платных услугах | 1 квартал 2011 г. | Шпигальских Т.С |
| 4 | Установление порядка определения платы за оказание бюджетных учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения. | Решение о стоимости бюджетных услуг. | 1 квартал 2011 г. | Шпигальских Т.С |
| 5 | Установление порядка контроля за деятельностью бюджетных учреждений |  | 4 квартал 2011 г. | Шпигальских Т.С |

Утверждено

Распоряжением

администрации

Первомайского района

от 03.11.2010 №316/1-р

П Л А Н

мероприятий по совершенствованию правового положения

МУЗ «Первомайская ЦРБ»

| №№ пп | Мероприятие | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Перечня недвижимого имущества | Постановление Администрации Первомайского района | до 20.12.2010 | Зам. Главного врача по ЭВ Шурилова Т.Н. |
| 2 | Список особоценного движимого имущества | Постановление Администрации Первомайского района | до 901.02.2011 | Зам. Главного врача по ЭВ Шурилова Т.Н. |
| 3 | Разработка новой редакции Устава учреждения | Постановление Администрации Первомайского района | до 01.02.2011 | Юрисконсульт Шурилова Е.С. |
| 4 | Разработка нормативов затрат на оказание услуг учреждением | Постановление Администрации Первомайского района | 2 квартал 2011 г. | Зам. Главного врача по ЭВ Шурилова Т.Н. |
| 5 | Формирование муниципального задания для учреждения | Постановление Администрации Первомайского района | до 01.01.2011 | Зам. главного врача по МОНР Белоцкая Н.И. Зам. главного врача по ЭВ Шурилова Т.Н. |