Отчет о реализации мероприятий Программы

социально-экономического развития Первомайского района за 2014 год

- Выполнение индикаторов Программы социально-экономического развития

муниципального образования

| Наименование основных индикаторов | 2013 год факт | 2014 год факт | Отклонение (+, -) |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для роста благосостояния, социального обеспечения и повышения качества жизни населения |
| 1.1. Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,9 | 14,2 | +0,3 |
| 1.2. Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % | 24,2 | 27 | +2,8 |
| 1.3. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, % | 94 | 93 | -1 |
| 1.4. Посещаемость культурно - досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год | 2,8 | 2,9 | +0,1 |
| 1.5. Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода), % | 0,9 | 0,9 | - |
| 1.6. Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц | 292 | 262 | -30 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, рублей | 14964 | 16192 | +1228 |
| 1.8. Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади | 29121 | 34989 | +5868 |
| Повышение производительности и качества продукции , работ и услуг, инвестиционной привлекательности |
| Индекс промышленного производства, % | 110,6 | 104,9 | -5,7 |
| 2.2. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, % | 112,5 | 97,4 | -15,1 |
| 2.3. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га | 13 | 13,2 | +0,2 |
| 2.4. Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, кг на 1 корову | 3853 | 3997 | +144 |
| 2.5. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности занятых в экономике, % | 37,5 | 37,5 | - |
| 2.6.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 104,9 | 93,1 | -11,8 |
| 2.7. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1 тыс.населения | 347,2 | 414,6 | +67,4 |
| 2.8. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % | 104,7 | 100,1 | -4,6 |
| Повышение эффективности управления |
| Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, рублей на душу населения | 5339 | 4540 | -799 |
| Уровень преступности на 1 тыс. человек населения | 20,9 | 19,6 | -1,3 |
|  | всего | выполнено | % выполнения |
| Общее количество индикаторов Программы, ед. | 18 | 9 | 50 |

Из 18 индикаторов в 2014 году достигнуты или превышены плановые значения по 9  индикаторам, что составило 50%.

Не достигнуты плановые значения:

- в сельском хозяйстве по 1 индикатору: индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств.

За 2014 год поголовье КРС в хозяйствах всех категорий района снизилось по сравнению с 2013 годом на 1275 голов, это связано с сокращением поголовья в личных хозяйствах населения (832 гол). Снизилось и поголовье свиней  на 1295 голов, в основном это в личных хозяйствах населения (1279 гол.). Из 23 крупных и средних сельхозорганизаций прибыль получили только 16 (69,6%). Недостаточно высокие показатели по животноводству повлияли на общий индекс физического объема сельскохозяйственной продукции, хотя в растениеводстве достигнуты по году хорошие результаты (валовой сбор зерновых  составил 79,1 тыс.тн., темп роста 100,2%, урожайность - 13,2 ц/га, темп роста - 101,5%);

- в торговле по 1 индикатору: индекс физического объема оборота розничной торговли

Торговлей и общественным питанием в основном заняты субъекты малого и среднего предпринимательства. Сокращается количество мелких торговых объектов, т.к. в 2014 году на территории 2-х сельсоветов введены магазины «Мария-РА», выдержать конкуренцию на селе с которыми очень трудно.

- труд и заработная плата по 1 индикатору: среднемесячная начисленная заработная плата. Не достигнуто плановое значение индикатора из-за недостаточно высокой заработной платы у субъектов среднего и малого предпринимательства.

- инвестиции по 1 индикатору: индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Невыполнение планового значения индикатора связано с  недофинансированием  мероприятий по газификации территории района за счет  средств бюджетов всех уровней  и снижения объема инвестиций по малым предприятиям.

- бюджет по 1 индикатору: бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения.  Это связано с тем, что план по налоговым и неналоговым доходам  за 2014 год выполнен на 94,1%, темп роста по сравнению с уровнем прошлого года составил 86,3%, прирост населения составил 603 чел.

- образование по 1 индикатору: охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования. В районе при вводе в действие 3-х детских дошкольных учреждений  в селах: Зудилово, Первомайское и Березовка обеспеченность местами в детских дошкольных образовательных учреждениях достигнет 100%.

2. Выполнение мероприятий целевых программ  и инвестиционных проектов

Программы социально-экономического развития муниципального образования

| Целевые программы (ГП, ДЦП, ВЦП, МП) | Инвестиционные проекты |
| --- | --- |
| количество, ед. | финансирование, млн. руб. | % выполнения | количество, ед. | финансирование, млн. руб. | % выполнения |
| план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |
| 1. Создание условий для роста благосостояния, социального обеспечения и повышения качества жизни населения |
| 12 | 19 | 215,15 | 163,58 | 76,0 | 1 | - | 40,0 | 27,25 | 68,1 |
| 2. Повышение производительности и качества продукции, работ и услуг, инвестиционной привлекательности |
| 4 | 11 | 97,84 | 65,29 | 66,7 | 1 | 1 | 54,994 | 54,994 | 100 |
| 3. Повышение эффективности управления |
| 1 | 1 | 1,01 | 0,53 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого: 17 | 31 | 314,0 | 229,4 | 73,1 | 2 | 2 | 94,994 | 82,244 | 86,6 |

На 2014 год было запланировано действие на территории района 17 муниципальных программ на сумму 314,0 млн.руб., фактически реализовывались 32 программы из них: ВЦП - 2, ГП - 8, ДЦП - 5, МП -17, на сумму 229,4 млн.руб.(73,1% от плана). Действие одной программы  на 2014 год было приостановлено.

Плановое количество инвестиционных проектов на период 2013-2017 годы - 17 ед. на сумму 2140,28 млн.руб., из них:

на 2014 год планировалась реализация 2 инвестиционных проектов на сумму 94,994 млн.руб.:

- строительство цеха по производству концентрированных кормов  в с.Акулово (54,994 млн.руб.);

- строительство магазинов «Мария-Ра» в селах: Бобровка, Повалиха, Солнечный (40,0 млн.руб.)

Полностью реализовался 1 инвестиционный проект на сумму 54,994 млн.руб.,  выполнение составило 57,9%:

- строительство цеха по производству концентрированных кормов  в с.Акулово (54,994 млн.руб.);

Частично реализовались инвестиционные проекты:

- строительство детского сада на 140 мест в с.Зудилово (90,99 млн.);

- капитальный ремонт и реконструкция дошкольных учреждений (50,0 млн.руб. - ремонт детских садов «Аленушка» в с. Пова-лиха и «Ягодка» в с.Первомайское);

- ремонт объектов здравоохранения (2,4 млн.руб. - ремонт вентиляции в дневном стационаре, гинекологическом и детском отделениях Первомайской ЦРБ);

- ремонт межпоселковых и внутрипоселковых дорог (7,35 млн.руб. - выполнено работ по содержанию реконструкции и ремонту автомобильных дорог,);                                                                                                                                                                                    - газификация территории района (61,23 млн.руб.- построено 49,4 км газовых сетей, из них введены в 2014 году – 11,7 км, газифицировано 636 квартир, 8 котельных переведены на природный газ);

- строительство магазинов «Мария-Ра» в селах: Повалиха, Солнечное (27,25 млн.руб.)                                                                                                                                                                                                    - строительство завода по выпуску древесно-стружечных плит в п.Сибирский, срок сдачи объекта в эксплуатацию изменен из-за отсутствия денежных средств  у собственника (15,0 млн.руб. - ИП Алимов М.С.);

- территориальный комплекс жилищного строительства «Рощино» (7,5 млн.руб.- построено 11 км газовых сетей, продолжается строительство 3-й очереди дорог, сданы в эксплуатацию линии электропередач);

- продолжают строиться объекты на территории Базы отдыха «Берендей» (17,0 млн.руб. - построен банный комплекс, обустроен водоем, начато строительство административно-развлекательного комплекса);

- строительство цеха по производству растительного масла (0,1 млн.руб. - оформлен земельный участок в долгосрочную аренду, готовится проектная документация и тех. условий).

Дополнительно реализовывались инвестиционные проекты на сумму 174,63 млн.руб.:

- Строительство модульной газовой котельной в п.Сибирский (24,7 млн.руб.);

- Строительство модульной газовой котельной в п.Лесной (21,95 млн.руб.);

- Строительство автомобильной дороги направлением Жилино-Новокопылово до с.Новочесноковка (127,98 млн.руб.)

Не реализовывались инвестиционные проекты:                                                                                                                                           - разработка проектно-сметной документации и строительство спортивного стадиона в с.Березовка, документы на грант Губернатора Алтайского края поданы в ГУЭиИ в 2014 году на сумму 2,55 млн.руб. Срок реализации проекта - 2015 год;                                                                                                                                                                                                               - строительство молочно-товарной фермы на 960 голов в с.Акулово - отсутствие денежных средств у собственника.