**АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**29.03.2024 № 12**

**с.Жилино**

О снижении риска возникновения

чрезвычайных ситуаций в период

снеготаяния и паводковых вод

в весенний период 2024 года

В целях предупреждения и ликвидации предпосылок происшествий, связанных с весенним снеготаянием и скоплением паводковых вод, обеспечения безопасности населения, минимизации рисков, связанных с нарушением функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводковых вод и минимизации их последствий на территории Жилинского сельсовета

2. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии.

2. Довести данное постановление до сведения руководителей учреждений и организаций, расположенных на территории Жилинского сельсовета, независимо от формы собственности

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4 . Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета И.П. Рягузов

*О.С. Арутюнян*

*97-3-72*

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Жилинского сельсовета

от 29.03.2024 № 12

ПЛАН

мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводковых вод и минимизации их последствий на территории Жилинского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | ответственные |
|  | Провести планерное совещание с  руководителями организаций всех форм собственности | 29 марта 2024 | Глава сельсовета |
|  | Уточнить и скорректировать возможные зоны подтопления и наиболее паводкоопасные участки на территории сельсовета | до 29.03.2024 | администрация сельсовета,  члены комиссии |
|  | В зоне прогнозируемого подтопления провести предварительный подворный обход с целью определения количества проживающих жителей, в том числе детей, пенсионеров, инвалидов и лиц преклонного возраста | до 29.03.2024 | администрация сельсовета,  депутаты,  женсовет |
|  | Определить количество маломобильных групп населения (инвалиды, люди преклонного возраста, дети дошкольного возраста) для эвакуации которых требуется автотранспорт. Рассчитать количество необходимого автотранспорта | до 01.04.2024 | администрация сельсовета,  члены комиссии,  женсовет |
|  | Составить предварительные списки размещения эвакуированного населения (пункты временного размещения, родственники, знакомые и т.д.) | до 29.03.2024 | администрация сельсовета,  члены комиссии |
|  | Определить порядок оповещения населения, попадающую в зону подтопления | до 01.04.2024 | администрация сельсовета,  члены комиссии  члены НД |
|  | разместить на интернет-странице администрации сельсовета, на официальном интернет-сайте ([www.perv-alt.ru](http://www.perv-alt.ru)) администрации Первомайского района. | до 01.04.2024 | администрация сельсовета,  уличные комитеты |
|  | Произвести учет имеющихся плавательных средств, принадлежащих населению, привести их в готовность к использованию | до 01.04.2024 | администрация сельсовета |
|  | Организовать очистку русла ручьев и пропускных труб для беспрепятственного пропуска талых вод . | до 29.03. 2024 | администрация сельсовета |
|  | Разместить на досках объявлений материал по действиям населения в период паводка, зоны подтопления с указанием конкретных домовладений в него входящих | до 01.04.2024 | администрация сельсовета |
|  | Проводить работу с населением о необходимости страхования строений и имущества от стихийных бедствий с приглашением представителей РОСГОССТРАХА. | постоянно | администрация сельсовета |
|  | Организовать дополнительное дежурство членов народной дружины на период весеннего паводка | По мере необходимости | администрация сельсовета  командир НД |
|  | Предупредить население об опасности выхода на лед, всевозможных переправ через водоемы, расположенные на территории сельсовета | До 01.04.2022 | разместить на интернет-странице администрации сельсовета, на официальном интернет-сайте ([www.perv-alt.ru](http://www.perv-alt.ru)) администрации Первомайского района |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Жилинского сельсовета

от 29.03.2024 № 12

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

1. Рягузов И.П. - глава сельсовета, председатель комиссии

члены комиссии:

1. Лаппе А.С. Участковый уполномочены полиции (по согласованию)
2. Антипина В.Н. – директор МКОУ «Жилинская ООШ»;
3. Камышников С.О. – индивидуальный предприниматель, депутат.
4. Колыманов Ю.В- член НД
5. Коровин В.Н.. – депутат Первомайского районного собрания депутатов, начальник ПЧ ГПС № 110 с. Жилино;
6. Черепковский О.Б.- член НД,
7. Марченко Н.И.-библиотекарь.