# ПЕРВОМАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

# АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## РЕШЕНИЕ

| 27.08.2024 | № |  |  | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новоалтайск |  |  |  |  |
| О порядке рассмотрения и утверждения проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Первомайском районном Собрании депутатов Алтайского края |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 187 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 27 Устава муниципального образования Первомайский район, Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Первомайском районе районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

- Принять Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Первомайском районном Собрании депутатов Алтайского края (прилагается).

- Обнародовать настоящее решение на официальном интернет-сайте       (www.perv-alt.ru) и информационном стенде администрации Первомайского района.

- Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета и финансов (Ю.П. Логинов).

#### Председатель районного Собрания депутатов				       Ю.П. Логинов

|  | # Приложение к решению районного Собрания депутатов от 27.08.2024 № 66 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

рассмотрения и утверждения проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Первомайском районном Собрании депутатов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание рабочей группы по вопросу подготовки проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 20265 и 2027 годов (далее – проект районного бюджета) | Председатель РСД, постоянная комиссия по вопросам бюджета и финансов | До 15 октября 2024 г. |
| 2. | Внесение проекта районного бюджета в районное Собрание депутатов и контрольно-счетную палату с документами и материалами в соответствии со статьей 184.2 БК | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике | До 15 ноября 2024 г. |
| 3. | Опубликование проекта районного бюджета в газете «Первомайский вестник» | Районное Собрание депутатов | До 17 ноября 2024 г. |
| 4. | Подготовка экспертного заключения контрольно-счетной палаты на проект районного бюджета | Контрольно-счетная палата | До 30 ноября 2024 г. |
| 5. | Направление проекта районного бюджета в постоянную комиссию по вопросам бюджета и финансов для подготовки заключения | Председатель РСД | До 24 ноября 2024 г. |
| 6. | Заседание постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов и подготовка заключения на проект районного бюджета | Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов | До 26 ноября 2024 г. |
| 7. | Назначение публичных слушаний по проекту районного бюджета | Районное Собрание депутатов | До 26 ноября 2024 г. |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета | Председатель РСД | 2 декабря 2024 г. |
| 9. | Создание согласительной комиссии (по необходимости) для рассмотрения спорных вопросов | Председатель РСД, глава района | 2 декабря 2024 г. |
| 10. | Работа согласительной комиссии | Председатель РСД, глава района | 3-4 декабря 2024 г. |
| 11. | Доработка проекта районного бюджета по результатам публичных слушаний и с учетом заключения согласительной комиссии | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике | До 6 декабря 2024 г. |
| 12. | Рассмотрение проекта районного бюджета постоянными комиссиями районного Собрания депутатов | Постоянные комиссии РСД | 17 декабря 2024 г. |
| 13. | Рассмотрение и утверждение проекта бюджета, а также показателей и характеристик в соответствии со статьей 184.1 БК районным Собранием депутатов на сессии | Районное Собрание депутатов | 17 декабря 2024 г. |
| 14. | Опубликование решения о районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в газете «Первомайский вестник» | Глава района | 21 декабря 2024 г. |
| 15. | Вступление в силу решения о районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов |  | с 1 января 2025 года |