# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |
| 10.10.2024 | № | 449-р |
| г. Новоалтайск |
|  |

В целях проведения мероприятий по реорганизации МБОУ «Журавлихинская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Новоберезовская СОШ» с последующим созданием филиала Новоберезовская ООШ

1. Утвердить план-график мероприятий по реорганизации МБОУ «Журавлихинская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Новоберезовская СОШ» с последующим созданием филиала Новоберезовская ООШ (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реорганизации МБОУ «Журавлихинская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Новоберезовская СОШ» с последующим созданием филиала Новоберезовская ООШ (Приложение 2).

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте администрации района ([www.perv-alt.ru](http://www.perv-alt.ru)).

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Первомайского района по социальным вопросам П.А. Роккеля.

Глава района Ю.А. Фролова

Кайгородова Л.Г.

2 29 19

|  |
| --- |
| Приложение 1к распоряжению администрации Первомайского района от 10.10.2024 № 449-р |

План-график мероприятий по реорганизации МБОУ «Журавлихинская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Новоберезовская СОШ» с последующим созданием филиала

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятия | сроки | Члены рабочей группы, ответственные за мероприятие |
| 1 | Предварительная оценка. Формирование и согласование планируемых изменений с руководителями образовательных организаций и другими заинтересованными лицами | 21.10.2024.-21.11.2024 | Кайгородова Л.Г. Анищенко А.В.Марченко Ю.Н. |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы с педагогическими коллективами, родителями учащихся, жителями с.Новоберезовка, с. Журавлиха | 21.11.2024-17.12.2024 | Амельченко А.А.Анищенко А.В.Марченко Ю.Н.Крюкова Л.Н. |
| 3 | Создание органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБОУ «Журавлихинская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Новоберезовская СОШ» с последующим созданием филиала | 18.12.2025 | Кайгородова Л.Г.Анищенко А.В.Марченко Ю.Н. |
| 4 | Организация работы комиссии, подготовка ею заключения и протокола итогового заседания | 18.12.202417.01.2025 | Роккель П.А.Амельченко А.А.Кайгородова Л.Г. |
| 5 | Принятие представительным органом местного самоуправления решения о назначении опроса граждан | 17.12.2024 | Роккель П.А.Амельченко А.А.Кайгородова Л.Г. |
| 6 | Проведение опроса граждан и подготовка итогового протокола | 13.01.2025-17.01.2025 | Крюкова Л.Н.Анищенко А.В.Марченко Ю.Н. |
| 7 | Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации образовательной организации | 22.01.2025 | Роккель П.А.Амельченко А.А.Кайгородова Л.Г. |
| 8 | Осуществление процедуры реорганизации образовательной организации, оформление правоустанавливающих и иных документов | 17.05.2025 | Амельченко А.А. Бачурина С.А. Анищенко А.В.Марченко Ю.Н.Шиянова В.С. |

|  |
| --- |
| Приложение 2к распоряжению администрации Первомайского района от 10.10.2024 № 449-р |

Состав рабочей группы по реорганизации МБОУ «Журавлихинская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ «Новоберезовская СОШ» с последующим созданием филиала Новоберезовская ООШ

1. Роккель П.А., заместитель главы администрации Первомайского района по социальным вопросам, председатель рабочей группы;
2. Амельченко А.А., председатель комитета администрации Первомайского района по образованию, заместитель председателя рабочей группы;
3. Кайгородова Л.Г., заместитель председателя комитета администрации Первомайского района по образованию, секретарь рабочей группы;
4. Крюкова Л.Н., глава Журавлихинского сельсовета;
5. Бачурина С.А., начальник отдела информатизации и развития общего образования;
6. Анищенко А.В., директор МБОУ «Журавлихинская СОШ»;
7. Марченко Ю.Н., и.о. директора МБОУ «Новоберезовская СОШ»;
8. Шиянова В.С., председатель Первомайской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.