Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Первомайском районе» на 2021 - 2025 годы

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 2023 год

Целью Программы являются:

-социальная поддержка за счет бюджетных средств в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках поставленных целей обозначены одна приоритетная задача, решение которой должно обеспечить достижение данной цели.

Задачей Программы является:

-предоставление молодым семьям участникам Программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

По программе «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Первомайском районе» на 2021 - 2025 годы за 2023 год 6 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 5 584,75 тыс. руб. из них ФБ- 1 753,29 тыс. руб., КБ- 2 715,73 тыс. руб., МБ-1 115,73 тыс. руб.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Первомайском районе» на 2021 - 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

,

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

– сумма значений.

Выполнение индикаторов Программы за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План на 2023 год | Факт 2023 год | Исполнение, % | Результат (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 6 | 6 | 100 | Да |
| 2 | В том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов | семья | 2 | 2 | 100 | Да |
| 3 | Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,02 | 0,02 | 100 | Да |

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

S1 – количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=6/6*100=100 %

Cel=1/3*(100+100+100)=100%

2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы;

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт 2023 год, тыс. руб. | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего финансовых затрат | 5 584,75 | 5 584,75 | 100 |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета Первомайского района | 1 753,29 | 1 753,29 | 100 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 2 715,73 | 2 715,73 | 100 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 1 115,73 | 1 115,73 | 100 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |
| из бюджета Первомайского района | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |

Fin=5 584,75/5 584,75*100=100%

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение ежегодного объема средств бюджета Первомайского района на реализацию мероприятий Программы | 1 |
| 2 | Составление списка молодых семей по Первомайскому району, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации государственной программы и его ежегодное предоставление в Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края | 1 |
| 3 | Заключение соглашения о реализации программных мероприятий между администрацией Первомайского района Алтайского края и Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края | 1 |
| 4 | Вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям, выбранным для участия в государственной программы Алтайского края | 1 |
| 5 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 |
| 6 | Осуществление контроля за реализацией Программы в пределах полномочий, закрепленных за администрацией Первомайского района Алтайского края | 1 |
| 7 | Обеспечение размещения информации о предоставлении обеспечения жильем в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО) | 1 |
| 8 | Обеспечение освещения целей и задач Программы, хода ее реализации в средствах массовой информации | 1 |

Mer=1/8*8*100 =100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100+100+100)/3= 100%

Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 100 % (80% и более).

Первый заместитель главы

администрации района по экономике,

земельно-имущественным отношениям,

труду и сельскому хозяйству	                                                         Н.Н. Шайкина