ФОРМА

ОТЧЕТ

о ходе подготовки муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Сорочелоговской сельсовет

(Наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе выполнения мероприятия | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение состава инвентаризационной комиссии |  | до 20.08.2017 | 15.09.2017 |
| 2 | Проведение инвентаризации общественных территорий | (Количество составленных и утвержденных на отчетную дату паспортов благоустройства территорий, % от общего количества общественных территорий) | до 01.10.2017 | 1 |
| 3 | Проведение инвентаризации территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | (Количество составленных и утвержденных на отчетную дату паспортов благоустройства территорий, % от общего количества территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | до 01.11.2017 | нет |
| 4 | Разработка (корректировка) правил благоустройства поселения | (Правила должны соответствовать методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр) | до 15.09.2017 | да |
| 5 | Размещение проекта правил благоустройства поселения на общественные обсуждения |  | до 15.09.2017 | да |
| 6 | Корректировка проекта правил по результатам общественных обсуждений |  | до 20.10.2017 | да |
| 7 | Утверждение правил благоустройства поселения |  | до 01.11.2017 | 27.10.2017 |
| 8 | Формирование адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы |  | до 10.10.2017 | да |
| 9 | Формирование адресного перечня территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству не позднее 2020 года |  | до 05.11.2017 | нет |
| 10 | Подготовка проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | (Муниципальная программа должна соответствовать методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр) | до 10.11.2017 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе выполнения мероприятия | Дата завершения работ |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Размещение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» на общественные обсуждения |  | до 10.11.2017 |  |
| 12 | Корректировка проекта программы по результатам общественных обсуждений |  | до 10.12.2017 |  |
| 13 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» |  | до 31.12.2017 |  |