МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Первомайском районе на 2021 – 2025 годы»  от 21.09..2020 № 1097 (в ред. от 11.03.2021 № 239, 15.02.2023 № 194, от 31.01.2025 № 132)
Таблица 1
Мониторинг
индикаторов муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица измерения
	План на 2025 г.
	Испол-нениеза2025
	Результат (да/нет)
	% выполнения

	1.
	Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»
	человек на 100,0 тыс. населения 
	145
	135
	нет
	93

	2.
	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 
	человек на 100 больных наркоманией среднегодового контингента 
	11,6
	11,9
	да
	103

	3.
	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет 
	человек на 100 больных наркоманией среднегодового контингента 
	10,6
	10,8
	да
	102

	4.
	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории Первомайского района
	%
	

70

	75
	да
	107

	5.
	Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ 
	%
	

73

	73
	да
	100

	6.
	Выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
	ед.
	20
	20
	да
	100

	7.
	Криминальная пораженность (степень вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков)
	человек, совершивших наркопреступления, на 100 тыс. населения 
	26
	23
	нет
	





Таблица 2

[bookmark: P518]Мониторинг финансирования
мероприятий муниципальной программы

	№п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реали-зации
	План на 2024(тыс. рублей)
	Исполнено за 2024 (тыс. рублей)
	результат
	Источники финанси-рования

	1.
	Цель 1. Стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений

	2021-2025 годы
	125,0
	30,0
	24%
	районный бюджет

	2
	Задача 1. Профилактика 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
	2021-2025 годы
	
	
	
	районный бюджет

	3
	
Мероприятие 1.1.1.
Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотиков на территории района

	
2021-2025 годы
	
	
	
	

	4
	
Мероприятие 1.1.2.
Обеспечение информирования населения о мерах по предупреждению незаконного оборота наркотиков, а также о результатах борьбы с наркопреступностью
	
2021-2025 годы
	
	
	
	

	5
	Мероприятие 1.1.3.
Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности среди молодежи района, в образовательных организациях района, среди родителей и педагогов
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	6
	
Мероприятие 1.1.4.
Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в группу риска, по профилактике наркомании, оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям
	2021-2025 годы

	
	
	
	

	7
	Мероприятие 1.1.5.
Организация и проведение на территории района профилактических мероприятий в рамках Всероссийских антинаркотических акций: «Призывник», «Международный день борьбы с наркоманией», «Интернет-урок» «За здоровье и безопасность наших детей» и др.
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	8
	Мероприятие 1.1.6.
Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков»
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	9
	Мероприятие 1.1.7. Разработка и тиражирование полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди  несовершеннолетних детей, молодежи и их родителей
	2021-2025 годы
	125,0
	30,0
	24%
	районный бюджет

	10
	Мероприятие 1.1.8.
Организация специальных молодежных выпусков районной газеты, посвященных антинаркотической тематике
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	11
	Мероприятие 1.1.9.
Создание и развитие волонтерского антинаркотического движения молодежи
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	12
	Мероприятие 1.1.10.
Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов библиотек района
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	13
	Мероприятие 1.1.11.
Организация и проведение семинаров-тренингов для лидеров волонтерского движения, осуществляющих свою деятельность на территории района. Обеспечение участия лидеров волонтерского движения во Всероссийских, межрегиональных, краевых мероприятиях, конкурсах, слетах антинаркотической направленности
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	14
	Мероприятие 1.1.12. Соблюдение порядка медицинского обследования при проведении тестирования на наличие наркотических веществ в биосредах для определения допуска на право владения оружием и управления автотранспортным средством
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	15
	Мероприятие 1.1.13.
Информирование населения об оказании лечебной и реабилитационной помощи при наркологических заболеваниях государственными учреждениями здравоохранения и реабилитационной помощи, некоммерческими организациями, о деятельности "телефонов доверия"
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	16
	Мероприятие 1.1.14. Проведение обучающих семинаров для специалистов органов образования, здравоохранения, социального обслуживания семьи и детей по проблемам профилактики наркомании
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	17
	Задача 2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	18
	Мероприятие 1.2.1. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в местах массового досуга, образовательных организациях края
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	19
	Мероприятие 1.2.2.
Проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Допинг», «Канал», иных плановых мероприятий, направленных на выявление незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	20
	Мероприятие 1.2.3.
Организация деятельности «горячих линий», «телефонов доверия», «почты доверия» в правоохранительных органах, органах социальной защиты населения, здравоохранения и  учреждениях образования для приёма информации о фактах употребления и распространения наркотических средств среди населения
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	21
	Задача 3.
Выявление и мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	22
	Мероприятие 1.3.1. Приобретение тест-полосок для иммуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди:
лиц, входящих в группу  риска,
несовершеннолетних при проведении добровольного тестирования, потребителей наркотиков при прохождении медицинского освидетельствования и отравлении наркотиками,
лиц,  поступающих на военную службу 
по контракту
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	23
	Мероприятие 1.3.2. Организация занятости, отдыха, оздоровления несовершеннолетних, прошедших курс лечения от наркомании в период школьных каникул
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	24
	Мероприятие 4. Выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	25
	Мероприятие 1.4.1. Информирование населения, наркозависимых, их родственников о возможности проведения реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	26
	Мероприятие 1.4.2. Оказание медицинской реабилитационной помощи больным с наркоманией
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	27
	Мероприятие 1.4.3. Организация и проведение терапевтических групп для наркозависимых "Анонимные наркоманы" и созависимых с целью формирования длительной ремиссии
	2021-2025 годы
	
	
	
	

	28
	Мероприятие 1.4.4. Осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и другими некоммерческими организациями по оказанию реабилитационной помощи больным с наркоманией
	2021-2025 годы
	
	
	
	


<*> Мероприятия организационного характера (не требующие финансового обеспечения


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ на 01.01.2025

1. Оценка степени достижения целей и решения задач =  97%:
- оценка значения i - индикатора:
Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» человек на 100,0 тыс. населения - (135/145) * 100% = 93 %
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет человек на 100 больных наркоманией среднегодового контингента – (11,6/11,6) * 100 % = 103
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет человек на 100 больных наркоманией среднегодового контингента – (10,8/10,6) * 100 % =102
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории Первомайского района – (75/70) * 100 % = 107
Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ – (73/73) * 100 % = 100,0
Выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – (20/20) * 100,0% = 100
Криминальная пораженность (степень вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков) человек, совершивших наркопреступления, на 100 тыс. населения - (23/26)*100% = 88
Из 7 индикаторов, в оценке степени значения за год, применяется 7 индикаторов
- Cel = (1 / 7) * (93+103+102+107+100+100+88) = 97%

2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета = 24:
30,0 / 125,0 * 100,0 % = 24

3. оценка степени реализации мероприятий = (1/23) * 2100 = 91,3
Мероприятие 1.1.1 = 1
Мероприятие 1.1.2 = 1
Мероприятие 1.2.3 = 1
Мероприятие 1.1.4 = 1 
Мероприятие 1.1.5 = 1
Мероприятие 1.1.6 = 1
Мероприятие 1.1.7 = 1
Мероприятие 1.1.8 = 1
Мероприятие 1.1.9 = 1
Мероприятие 1.1.10 = 0
Мероприятие 1.1.11 = 1
Мероприятие 1.1.12 = 1
Мероприятие 1.1.13 = 1
Мероприятие 1.1.14 = 1
Мероприятие 1.2.1 = 1
Мероприятие 1.2.2 = 1
Мероприятие 1.2.3 = 1
Мероприятие 1.3.1 = 0
Мероприятие 1.3.2 = 1
Мероприятие 1.4.1 = 1
Мероприятие 1.4.2 = 1
Мероприятие 1.4.3 = 1
Мероприятие 1.4.4 = 1

4. комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (97+24+91,3) /3 = 71%

За 2025 год муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Первомайском районе на 2021 – 2025 годы»  от 21.09..2020 № 1097 (в ред. от 11.03.2021 № 239, 15.02.2023 № 194, от 31.01.2025 № 132) реализуется с высоким уровнем эффективности.


Заместитель главы администрации района по экономике,
 земельно-имущественным отношениям, 
труду и сельскому хозяйству                                                                                              Р.В. Маршалкин









