МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Первомайском районе на 2021 – 2025 годы» от 21.09.2020 № 1098 (в ред. от 11.03.2021 № 237, 12.04.2022 № 500, 15.02.2023 № 193, от 31.01.2024 № 105, 31.01.2025 № 130, 10.03.2025 № 410)

Таблица 1

Мониторинг

индикаторов муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План на 2025 г. | Испол-нениеза2025 | Результат (да/нет) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан. | % | 60 | 60 | да | 100 |
| 2. | Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания. | чел. | 2 | 1 | да | 50 |
| 3. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков в том числе детских и молодёжных. | единиц | 14 | 18 | да | 78 |
| 4. | Количество историко – патриотических, героико - патриотических музеев в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д. | единиц | 3 | 3 | да | 100 |
| 5. | Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания. | штук | 4 | 2 | нет | 50 |

## Таблица 2

Мониторинг финансирования

мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | План на 2025(тыс. рублей) | Исполнено за 2025 (тыс. рублей) | результат | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Осуществление организационно - методических мероприятий по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан | 2021-2025 г. | 127,5 | 70,7 | 55 % | Районный бюджет |
| 2 | Задача 1.1. Обеспечение реализации государственной молодёжной политики в области заинтересованных организаций и ведомств | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация работы координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан в Первомайском районе | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1.2. Пропаганда патриотизма, формирование патриотического сознания населения Первомайского района | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Проведение научно-исследовательских, творческих конкурсов патриотической направленности среди граждан Первомайского района | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.2. Организация форумов, слетов патриотической направленности | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1.3. Обмен опытом работы, внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.3.1. Организация районных семинаров – совещаний специалистов по патриотическому воспитанию и руководителей патриотических клубов и объединений Первомайского района | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.3.2. Участие во всероссийских и краевых совещаниях, конференциях, курсах, повышениях квалификации организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.3.3. Проведение районных конференций по духовно – нравственному, гражданско – патриотическому воспитанию | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 11 | Задача 1.4. Развитие тимуровского и волонтёрского движения по оказанию помощи ветеранам войны и членам их семей | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.4.1. Организация работы тимуровских, молодёжных волонтёрских отрядов, отрядов милосердия, молодежных объединений. | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 13 | Задача 1.5. Увековечивание памяти о героях, создание условий для активизации патриотической работы. Изготовление, установка мемориальных досок. | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.5.1. Организация присвоения имен героев Советского Союза и героев России образовательным учреждениям, клубам, музеям, детским и молодёжным организациям за достижения в области патриотического воспитания молодёжи | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 15 | Цель 2. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 16 | Задача 2.1. Пропаганда патриотизма в СМИ | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 17 | Задача 2.2. Воспитание молодёжи в духе славных боевых традиций старших поколений, формирование патриотического сознания | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.2.1. Создание музеев боевой и трудовой Славы | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение интернет - конкурсов патриотической направленности | 2021-2025 г. |  |  |  |  |
| 20 | Цель 3. Патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 3.1. Выявление лучших команд Первомайского района, совершенствование форм и методов работы, обмен опытом работы по патриотическому воспитанию молодёжи |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 3.1.1. Проведение районной военно-патриотической игры «Зарница» посвящённой Победе в Великой Отечественной войне |  | 30,0 | 30,0 | да | 100 |
| 23 | Мероприятие 3.2.1. Организация районной патриотической акции «Георгиевская ленточка» |  | 20,0 | 20,0 | да | 100 |
| 24 | Задача 3.3. Формирование активной гражданской позиции, уважительного отношения к истории страны, к государственным символам |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 3.3.1. Создание на базе музеев, музейных объединений общеобразовательных учреждений постоянно действующих выставок и экспозиций, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, истории государственных и военных символов |  |  |  |  |  |
| 26 | Задача 3.4. Активизация творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов по популяризации произведений военно – патриотической тематики, выявление лучших тематических программ |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 3.4.1. Проведение районного праздника песни, музыки и танца «Салют Победы!» |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 3.5. Сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, развитие чувства гордости за свою страну, формирование позитивного отношения в обществе к военной службе |  |  |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 3.5.1. Проведение мероприятий, посвящённых: разгрому советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве; разгрому советскими войсками, немецко – фашистских войск в Курской битве; снятие блокады Ленинграда. |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятие 3.6.1. Проведение конкурсов патриотической направленности посвящённых Победе в Великой Отечественной войне среди граждан Первомайского района |  |  |  |  |  |
| 31 | Цель 4. Патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий посвящённых важным для России историческим событиям |  |  |  |  |  |
| 32 | Задача 4.1. Выявление лучших исполнителей, воспитание чувства любви к малой Родине |  |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 4.1.1. Проведение ярмарки молодёжного творчества «Я люблю тебя, Россия!» |  |  |  |  |  |
| 34 | Задача 4.2. Активизация творческого потенциала самодеятельных коллективов в воспитании подрастающего поколения, выявление лучших исполнителей |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 4.2.1. Проведение районного фестиваля патриотической песни «Во имя жизни и любви» |  |  |  |  |  |
| 36 | Цель 5. Формирование позитивного положения общества к военной службе и положительной мотивации у молодёжи допризывного возраста относительно прохождения военной службы по контракту и призыву |  |  |  |  |  |
| 37 | Задача 5.1. Формирование патриотического сознания населения Первомайского района |  |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 5.1.1. Проведение районных соревнований по стрелковому троеборью из пневматической винтовки среди учащихся допризывного возраста «Ворошиловский стрелок» |  |  |  |  |  |
| 39 | Задача 5.2. Формирование военно – патриотического сознания населения, позитивного отношения общества к военной службе |  |  |  |  |  |
| 40 | Мероприятие 5.2.1. Проведение месячника оборонно – массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества, в учреждения, организациях, на предприятиях |  |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 5.2.2. Проведение месячника военно – патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи |  |  |  |  |  |
| 42 | Мероприятие 5.2.3. Проведение районного Дня призывника |  | 20,7 | 20,7 | да | 100 |
| 43 | Задача 5.3. Повышение интереса молодёжи к военно – прикладным видам спорта, развитие волевых и физических качеств, готовности к защите Отечества |  |  |  |  |  |
| 44 | Мероприятие 5.3.1. Проведение районных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы для учащихся 10 классов общеобразовательных школ района |  |  |  |  |  |
| 45 | Цель 6. Популяризация государственных символов Российской Федерации, Алтайского края и символов Первомайского района |  |  |  |  |  |
| 46 | Задача 6.1. Повышение интереса к государственной символике |  |  |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 6.1.1. Проведение районного флешмоба посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 48 | Задача 6.2. Пропаганда государственных символов, формирование интереса школьников к государственной символике |  |  |  |  |  |
| 49 | Мероприятие 6.2.1. Проведение мероприятия торжественного вручения паспорта гражданина Российской федерации |  |  |  |  |  |
| 50 | Задача 6.3. Пропаганда государственной символики Российской Федерации, Алтайского края, символики Первомайского района |  |  |  |  |  |
| 51 | Мероприятие 6.3.1. Оформление в учреждениях, организациях, на предприятиях Первомайского района стендов с государственной символикой |  |  |  |  |  |
| 52 | Задача 6.4. Воспитание у детей и молодёжи чувства патриотизма, любви к малой Родине |  |  |  |  |  |
| 53 | Мероприятие 6.4.1. Проведение музейных акций, посвящённых Дню Государственного флага Российской федерации |  |  |  |  |  |

<*> Мероприятия организационного характера (не требующие финансового обеспечения

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ на 01.01.2025

## 1. Оценка степени достижения целей и решения задач = 75,6 %:

## - оценка значения i - индикатора:

## Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан.- (60/60) * 100% = 100 %

## Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания – (1/2) * 100 % = 50

## Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков в том числе детских и молодёжных.– (18/14) * 100 % =78

## Количество историко – патриотических,  героико -  патриотических музеев в образовательных и других учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д. – (3/3) * 100 % = 100

Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания – (2/4) * 100 % = 50

## Из 5 индикаторов, в оценке степени значения за год, применяется 5 индикаторов

## - Cel = (1 / 5) * (100+50+78+100+50) = 75,6%

## 2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета = 55:

## 70,7 / 127,5 * 100,0 % = 55

## 3. оценка степени реализации мероприятий = (1/27) * 2700 = 100

## Мероприятие 1.1.1 = 1

## Мероприятие 1.2.1 = 1

## Мероприятие 1.2.2 = 1

## Мероприятие 1.3.1 = 1

## Мероприятие 1.3.2 = 1

## Мероприятие 1.3.3 = 1

## Мероприятие 1.4.1 = 1

## Мероприятие 1.5.1 = 1

## Мероприятие 2.2.1 = 1

## Мероприятие 2.3.1 = 1

## Мероприятие 3.1.1 = 1

## Мероприятие 3.2.1 = 1

## Мероприятие 3.3.1 = 1

## Мероприятие 3.4.1 = 1

## Мероприятие 3.5.1 = 1

## Мероприятие 3.6.1 = 1

## Мероприятие 4.1.1 = 1

## Мероприятие 4.2.1 = 1

## Мероприятие 5.1.1 = 1

## Мероприятие 5.2.1 = 1

## Мероприятие 5.2.2 = 1

## Мероприятие 5.2.3 = 1

## Мероприятие 5.3.1 = 1

## Мероприятие 6.1.1 = 1

## Мероприятие 6.2.1 = 1

## Мероприятие 6.3.1 = 1

## Мероприятие 6.4.1 = 1

## 4. комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (75,6+55+100)/3 = 77%

За 2025 год муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Первомайском районе на 2021 – 2025 годы» от 21.09.2020 № 1098 (в ред. от 11.03.2021 № 237, 12.04.2022 № 500, 15.02.2023 № 193, от 31.01.2024 № 10531.01.2025 № 130, 10.03.2025 № 410) реализуется с высоким уровнем эффективности.

Заместитель главы администрации района по экономике,

земельно-имущественным отношениям,

труду и сельскому хозяйству                                                                                              Р.В. Маршалкин