МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма» на 2022-2026 годы» № 1280 от 10.11.2021 (в ред. от 15.02.2023 № 195, от 31.01.2024 № 103, 23.10.2024 № 1719, от 31.01.2025 № 134, от 31.03.2025 № 601, от 17.10.2025 №1608)

Таблица 1

Мониторинг

индикаторов муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План на 2025 г. | Испол-нениеза2025 | Результат (да/нет) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации полномочий в сфере профилактики экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма | ед | 1 | 1 | да | 100 |
| 2. | число тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межэтнической, межнациональной и межрелигиозной конфликтности, распространению радикальной идеологии, в том числе идеологии терроризма в миграционной среде с участием сотрудников надзорных и правоохранительных органов, представителей СМИ | ед | 3 | 3 | да | 100 |
| 3. | число публикаций в средствах массовой информации с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами публичной власти и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма | ед | 3 | 3 | да | 100 |

## Таблица 2

Мониторинг финансирования

мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | План на 2025(тыс. рублей) | Исполнено за 2025 (тыс. рублей) | результат | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности, на территории Первомайского района | 2022-2026 | 525,0 | 300,0 | 57% | Районный бюджет |
| 24. | Задача 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов публичной власти, институтов гражданского общества в сфере профилактики экстремизма и идеологии терроризма, конфликтности этнической, национальной и религиозной направленности | 2022-2026 | 525,0 | 300,0 | 57% | Районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1. Участие членов антитеррористической комиссии района, межведомственной комиссии района по противодействию экстремистской деятельности, в зональных, краевых совещаниях и форумах по вопросам профилактики экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Проведение научно-практической конференции по вопросам обобщения регионального опыта и практики профилактики экстремизма и распространения идеологии терроризма | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение ежегодных расширенных совещаний руководителей надзорных и правоохранительных органов по вопросам взаимодействия в области контрпропаганды, направленной на формирование неприятия у населения экстремистских настроений и идеологии терроризма | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в этноконфессиональной среде Первомайском района | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Проведение «круглых столов» с участием представителей конфессий, национальных общественных объединений, руководителей образовательных организаций, посвященных профилактике ксенофобии как источника современных форм экстремизма и основы террористической идеологии | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в миграционной среде района | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Ежегодный мониторинг динамики специфики миграционной ситуации в Первомайском районе, с учетом данных о незаконной миграции и преступлениях, совершенных иностранными гражданами (далее - ИГ) и лицами без гражданства (далее - ЛБГ), а также в отношении ИГ и ЛБГ | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2. Семинар-совещание по предотвращению проникновения экстремистской и террористической идеологии по каналам миграции, в т.ч. через образовательные центры, осуществляющие сертифицированную языковую подготовку мигрантов | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3. Проведение пропагандистских и профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения экстремистской идеологии в местах компактного проживания мигрантов | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.4. Всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере реализации государственной миграционной политики Российской Федерации на муниципальном уровне в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, а также в целях снижения уровня ксенофобии | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.5. Профилактика экстремистских проявлений в среде иностранных граждан и лиц без гражданства, направленная на снижение социальной напряженности, оздоровление и гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Реализация информационной политики антиэкстремистской направленности | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. Организация, подготовка и размещение материалов в районной газете «Первомайский вестник», на сайтах органов местного самоуправления района, организаций, направленных на развитие толерантности в обществе, укрепление межнациональных и межкультурных связей в районе | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2. Противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3. Использование возможностей средств массовой информации и ресурсов информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях сохранения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.4. Подготовка и размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.5. Объединение усилий институтов гражданского общества (в том числе социально ориентированных и иных некоммерческих организаций), религиозных и научных организаций по созданию агитационно-пропагандистских материалов, направленных на противодействие экстремистской идеологии, с последующим их размещением на различных интернет-ресурсах, а также по организации деятельности, направленной на повышение правовой грамотности пользователей информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1. Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях культуры мероприятий с участием молодежи, приуроченных ко Дню России, Дню народного единства | 2022-2026 | 25,0 | 0 | нет | 0 |
|  | Задача 6. Методическое обеспечение и укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в сфере профилактики экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1. Методическое обеспечение образовательных учреждений района пособиями, направленными на профилактику проявлений экстремизма и идеологии терроризма | 2022-2026 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2 Оснащение объектов муниципальной собственности оборудованием, техническими средствами, мобильным ограждением и услуг ЧОП в целях усиления антитеррористической защищенности района | 2022-2026 | 500, | 300,0 | нет | 60 |
|  | Мероприятие 6.3. Приобретение имущества (видеокамер и других электронно-цифровых средств) для обеспечения видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей | 2022-2026 |  |  |  |  |

<*> Мероприятия организационного характера (не требующие финансового обеспечения

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ на 01.01.2025

## 1. Оценка степени достижения целей и решения задач = 100 %:

## - оценка значения i - индикатора:

## число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации полномочий в сфере профилактики экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма - (1/1) * 100% = 100 %

## число тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межэтнической, межнациональной и межрелигиозной конфликтности, распространению радикальной идеологии, в том числе идеологии терроризма в миграционной среде с участием сотрудников надзорных и правоохранительных органов, представителей СМИ – (3/3) * 100 % = 100

число публикаций в средствах массовой информации с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами публичной власти и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма – (3/3) * 100,0% = 100

## Из 3 индикаторов, в оценке степени значения за год, применяется 3 индикаторов

## - Cel = (1 / 3) * (100+100+100) = 100%

## 2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета = 57:

## 300,0 / 525,0 * 100,0 % = 57

## 3. оценка степени реализации мероприятий = (1/25) * 2100 = 84

## Мероприятие 1.1 = 1

## Мероприятие 1.2 = 1

## Мероприятие 1.3 = 1

## Мероприятие 2.1 = 1

## Мероприятие 3.1 = 1

## Мероприятие 3.2 = 0

## Мероприятие 3.3 = 0

## Мероприятие 3.4 = 1

## Мероприятие 3.5 = 0

## Мероприятие 4.1 = 1

## Мероприятие 4.2= 1

## Мероприятие 4.3 = 1

## Мероприятие 4.4 = 1

## Мероприятие 4.5 = 1

## Мероприятие 5.1 = 1

## Мероприятие 5.2 = 1

## Мероприятие 5.3 = 0

## Мероприятие 6.1= 1

## 4. комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100+100+84) /3 = 95%

## За 2025 год муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма» на 2022-2026 годы» № 1280 от 10.11.2021 (в ред. от 15.02.2023 № 195, от 31.01.2024 № 103, 23.10.2024 № 1719, от 31.01.2025 № 134, от 31.03.2025 № 601, от 17.10.2025 №1608) реализуется с высоким уровнем эффективности.

Заместитель главы администрации района по экономике,

земельно-имущественным отношениям,

труду и сельскому хозяйству                                                                                              Р.В. Маршалкин