МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений в Первомайском районе на 2024 - 2028 годы» от 31.08.2023 № 1246 (в ред. от 29.02.2024 № 285, 07.11.2024 № 1802, 15.02.2023 № 193, от 31.01.2024 № 105, от 05.03.2025 № 395)
Таблица 1
Мониторинг
индикаторов муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица измерения
	План на 2025 г.
	Испол-нениеза2025
	Результат (да/нет)
	% выполнения

	1.
	Количество преступлений и правонарушений, совершенных подростками.
	Шт.
	17
	15
	нет
	88

	2.
	Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении.
	Чел.
	25
	25
	да
	100

	3.
	Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении.
	Шт.
	67
	69
	да
	103

	4.
	Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, вовлеченных в организованные формы досуга и занятости.
	Чел.
	25
	25
	да
	100

	5.
	Количество случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
	Шт. 
	2
	2
	да
	100

	6
	Доля выявленных несовершеннолетних и семей находящихся в социально опасном положении 
	%
	100
	100
	да
	100

	7
	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения)
	единиц
	246
	237
	нет
	96

	8
	Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет)
	единиц
	24
	24
	да
	100

	9
	Уровень преступности, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения)
	единиц
	90
	84
	нет
	93

	10
	Уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч населения)
	единиц
	2
	3
	да
	150

	11
	Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения
	единиц
	265
	184
	нет
	72

	12
	Количество объектов инфраструктуры района, оборудованных ТСО (техническими средствами охраны)
	единиц
	2
	2
	да
	100

	13
	Доля преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений, в общей массе зарегистрированных преступлений
	%
	33
	24
	нет
	73

	14
	Количество объектов инфраструктуры района, оборудованных системой видеонаблюдения
	единиц
	2
	2
	да
	100

	15
	Доля преступлений, раскрытых с участием общественности
	%
	15
	17
	да
	113



Таблица 2

[bookmark: P518]Мониторинг финансирования
мероприятий муниципальной программы

	№п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Срок реали-зации
	План на 2025(тыс. рублей)
	Исполнено за 2025 (тыс. рублей)
	результат
	Источники финанси-рования

	
	Цель: создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории Первомайского района и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Первомайского района
	2024-2028
	225,0
	57,0
	25 %
	Районный бюджет

	1.
	Цель 1.: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение уровня защиты их прав и законных интересов 
	2024-2028
	225,0
	57,0
	25 %
	Районный бюджет

	2
	Задача 1.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, их социальная реабилитация.
	.
	
	
	
	

	3
	Мероприятие 1.1.1
Организация и проведение индивидуально профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
	.
	
	
	
	

	4
	Мероприятие 1.1.2 
Проведение разъяснительной работы с родителями и иными законными представителями, направленной на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних
	
	
	
	
	

	5
	Мероприятие 1.1.3
Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, занимающихся противоправной деятельностью
	
	
	
	
	

	6
	Мероприятие 1.1.4
Проведение мероприятий для семей, посвященных к социально значимым датам
	
	
	
	
	

	7
	Мероприятие 1.1.5
Включение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в деятельность РДДМ «Движение Первых»
	
	
	
	
	

	8
	Задача 1.2. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
	.
	
	
	
	

	9
	Мероприятие 1.2.1
Оказание первоочередной помощи несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа, в трудоустройстве
	
	
	
	
	

	10
	Мероприятие 1.2.2
Организация информационно – просветительской деятельности библиотек, способствующей профилактике правонарушений
	
	
	
	
	

	11
	Мероприятие 1.2.3
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению употребления алкогольной продукции несовершеннолетними  
	
	
	
	
	

	12
	Мероприятие 1.2.4
Организация и проведение врачом- психиатром- наркологом консультаций для несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и спиртосодержащие напитки и состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, а также родителей (законных представителей данных лиц)
	
	
	
	
	

	13
	Мероприятие 1.2.5
Оказание помощи несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении и оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	
	
	
	
	

	14
	Мероприятие 1.2.6
Проведение конкурсов по профилактике правонарушений и преступлений 
	
	
	
	
	

	15
	Мероприятие 1.2.7
Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период
	
	
	
	
	

	16
	Мероприятие 1.2.8
Организация досуга детей и подростков в каникулярное время
	
	
	
	
	

	17
	Мероприятие 1.2.9 
Организация спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, воспитание их правого сознания

	
	57,0
	57,0
	100%
	Районный бюджет

	18
	Задача 1.3. Обеспечение координации действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
	2021-2025 г.
	
	
	
	

	19
	Мероприятие 1.3.1
Мониторинг действующей нормативной правовой базы в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
	2021-2025 г.
	
	
	
	

	20
	Мероприятие 1.3.2
Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 
	
	
	
	
	

	21
	Мероприятие 1.3.3
Организация и проведение координационных совещаний и межведомственных комиссий по состоянию правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
	
	
	
	
	

	22
	Мероприятие 1.3.4
Проведение семинаров, совещаний с руководителями и педагогами по организации работы и профилактике правонарушений и преступлений
	
	
	
	
	

	23
	Цель 1 Развитие и совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений;
обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Первомайского района Алтайского края;снижение уровня преступности в Первомайском районе
	
	
	
	
	

	24
	Задача 1.1Повышение уровня правовой культуры граждан, борьба с правовым нигилизмом среди населения
	
	
	
	
	

	25
	Мероприятие 1.1.1
Изготовление информационных материалов, видеороликов, учебных фильмов для организации и проведения профилактических мероприятий и разъяснения уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий
	
	
	
	
	

	26
	Мероприятие 1.1.2
Подготовка и размещение в газете и на интернет-сайте  тематических материалов по повышению уровня правовой культуры граждан, информированию населения о результатах расследования уголовных дел, представляющих публичный интерес
	
	
	
	
	

	27
	Мероприятие 1.1.3
Включение в факультативных формы занятий с учащимися образовательных учреждений района, выступлений сотрудников ОМВД, ГО и ЧС по разъяснению ответственности за нарушение наиболее характерных для территории норм административного и уголовного законодательства.  Проведение анкетирования обучающихся с целью выявления знаний ими степени ответственности за совершенные проступки
	
	
	
	
	

	28
	Мероприятие 1.1.4
Создание на базе Интернет сайта администрации района странички форума «Задай вопрос юристу»
	
	
	
	
	

	29
	Мероприятие 1.1.5
Размещение полиграфических материалов на стенде УСЗН в рамках профилактики преступлений и иных правонарушений
	
	
	
	
	

	30
	Мероприятие 1.1.6
Оказание юридической помощи
	
	
	
	
	

	31
	Мероприятие 1.1.7 
Проведение районных фестивалей детского творчества, участие в краевых, всероссийских, международных фестивалях детского и молодежного творчества
	
	
	
	
	

	32
	Задача 1.2
Привлечение населения и частных охранных предприятий (ЧОП) к охране общественного порядка, пресечение противоправных проявлений
	
	
	
	
	

	33
	Мероприятие 1.2.1
Организация работы круглосуточного «телефона доверия» по вопросам обеспечения правопорядка. Рассмотрение обращений граждан и их объединений с принятием комплексных решений. Система «соседского контроля», поощрения порядочных граждан
	
	
	
	
	

	34
	Мероприятие 1.2.2
Поддержка гражданских инициатив и развитие общественных формирований правоохранительной направленности
	
	
	
	
	

	35
	Мероприятие 1.2.3
Взаимодействие с ЧОП на договорной основе в сфере профилактики преступлений и правонарушений
	
	
	
	
	

	36
	Задача 1.3
Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению, лиц освободившихся из мест лишения свободы, детей состоящих на учете в КДН и ЗП, и их родителей; граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией
	
	
	
	
	

	37
	Мероприятие 1.3.1
Учет семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП
	
	
	
	
	

	38
	Мероприятие 1.3.2
Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
	
	
	
	
	

	39
	Мероприятие 1.3.3
Предоставление адресной социальной помощи
	
	
	
	
	

	40
	Мероприятие 1.3.4
Предоставление мер социальной поддержки (по обращению)
	
	
	
	
	

	41
	Мероприятие 1.3.5
Обследование жилищно-бытовых условий лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; несовершеннолетних (семей), состоящих на учете в КДН и ЗП; граждан находящихся в трудной жизненной ситуации и т.д.
	
	
	
	
	

	42
	Мероприятие 1.3.6
Определение нуждаемости в предоставлении необходимых социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей
	
	
	
	
	

	43
	Мероприятие 1.3.7
Составление индивидуальных программ предоставления услуг, закрепляющих право на предоставление полустационарного и стационарного обслуживания и социального сопровождения (по обращению)
	
	
	
	
	

	44
	Мероприятие 1.3.8
Выработка и реализация системы мер социального обслуживания, реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке
	
	
	
	
	

	45
	Задача 1.4
Профилактика виктимного поведения граждан
	
	
	
	
	

	46
	Мероприятие 1.4.1
Регулярное освещение на страницах Интернет-сайта и газеты «Первомайский Вестник» информации о причинах и условиях совершения значимых преступлений, способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательство, проблемах подростковой преступности
	
	
	
	
	

	47
	Задача 1.5
Совершенствование законодательной базы в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений и внедрение новых методов в профилактическую деятельность
	
	
	
	
	

	48
	Мероприятие 1.5.1
Внесение предложений районному Собранию депутатов по вопросам совершенствования регионального и федерального законодательства в целях устранения пробелов в профилактической работе
	
	
	
	
	

	49
	Мероприятие 1.5.2
Участие в межведомственных рейдах
	
	
	
	
	

	50
	Мероприятие 1.5.3
Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии форм и методов устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, успешно применяемых в других регионах. Апробация данных методов по решению комиссии с выводами по дальнейшему внедрению на территории района
	
	
	
	
	

	51
	Мероприятие 1.5.4
Определение структуры системы профилактики правонарушений, компетенции всех ее субъектов, комплектование штата субъектов ответственными кадрами, в том числе через профессиональную ориентацию выпускников школ, обучение участников системы профилактики
	
	
	
	
	

	52
	Задача 1.6
Пропаганда здорового образа жизни
	
	
	
	
	

	53
	Мероприятие 1.6.1
Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков, изготовление полиграфической продукции
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.2
Организация работы координационного совета по развитию физической культуры и спорта в районе
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.3
Организация работы по осуществлению публикаций информации о  спортивно-массовых мероприятиях, проблемах, связанных с потреблением ПАВ в газете «Первомайский вестник» и на Интернет-сайте администрации района
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.4
Организация в школах и иных учебных заведениях района бесед по привлечению подростков к занятию физической культурой и спортом, профилактические мероприятия антинаркотической и антиалкогольной направленности
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.5
Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение среди сельских поселений района
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.6
Участие в краевом ежегодном конкурсе, среди городских и районных газет и местных органов управления физической культурой и спортом, на лучшую пропаганду физической культуры и спорта
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.7
Организация и проведение  ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы на селе среди сельских поселений
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.8
Проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию молодежи района
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.9
Проведение комплексных профилактических мероприятий – «летний лагерь – территория здоровья!». Приобретение тест-индикаторных систем «ИХА-6-МУЛЬТИ-ФАКТОР» (100 шт.), переносных аппаратов «Алкотест-203» (2 шт.), «LionAlcometerSD-400» (100 шт.), для проведения доказательного освидетельствования на состояние наркотического и иных видов опьянения
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.10
Организация военно-полевых сборов допризывной молодежи
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.6.11
Проведение военно-спортивной игры «Зарница»
	
	
	
	
	

	
	Задача 1.7
Противодействие незаконной миграции,борьба с экстремизмом и терроризмом
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.7.1
Информационное противодействие экстремизму и терроризму, ограничение доступа к информационным ресурсам сети Интернет, содержащим материалы экстремистского террористического характера (перечень Министерства юстиции РФ)
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.7.2
Мероприятия по современному выявлению лиц, недавно прибывших из северокавказского и южного федеральных округов, а также из стран с повышенной террористической опасностью
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.7.3
Комплекс мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры и объектах жизнеобеспечения, направленный на противодействие возможным угрозам террористического характера, а также на розыск лиц в пассажиропотоке
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.7.4
Обеспечение эффективной обработки жилого сектора на предмет установления граждан и организаций, арендующих жилые и нежилые помещения без надлежащего оформления. Особое внимание лицам, прибывшим из стран с повышенной террористической опасностью
	
	
	
	
	

	
	Задача 1.8
Обеспечение охраны имущества физических и юридических лиц
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.8.1
Разъяснительная работа с населением по вопросам страхования имущества в целях обеспечения финансовой компенсации при его утрате
	
	
	
	
	

	
	Задача 1.9
Снижение возможности совершения преступлений и террористических актов, путем создания системы технической защиты (в том числе видеонаблюдение) объектов общественной сферы и мест массового пребывания людей
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.9.1
Оборудование объектов ТСО, системами видеонаблюдения
	
	
	
	
	

	
	Задача 1.10
профилактика правонарушений, путем проведения проверок на предмет законности принимаемых решений в рамках реализуемых национальных проектов
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.10.1
Проверка законности получения и расходования денежных средств, выделяемых в предпринимателям района в рамках следующих программ государственной поддержки (гранты Губернатора в сфере экономики, гранты на создание собственного бизнеса, субсидии на поддержку начинающих малых инновационных компаний, субсидии на поддержку сельского туризма, гранты для реализации бизнес-проектов, предусматривающих строительство и реконструкцию животноводческих ферм, субсидирование части банковской процентной ставки, микрозаймы в сумме до 1 млн. рублей
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие  1.10.2 Проверка законности переселения граждан из ветхого жилья, на предмет установления афилированности (знакомство, родство и т.д.) участников программы должностным лицам администрации района
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие  1.10.3
Проведение проверок на предмет законности получении жителями района средств материнского капитала
	
	
	
	
	


<*> Мероприятия организационного характера (не требующие финансового обеспечения


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ на 01.01.2026

1. Оценка степени достижения целей и решения задач = 100 %:
- оценка значения i - индикатора:
Количество преступлений и правонарушений, совершенных подростками- (15/17) * 100% = 88 %
Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении – (25/25) * 100 % = 100
Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении. (69/67) * 100 % =103
Количество несовершеннолетних, признанных находящимисяв социально опасном положении, вовлеченных в организованные формы досуга и занятости.– (25/25) * 100 % = 100
Количество случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.– (2/2) * 100 % = 100
Доля выявленных несовершеннолетних и семей находящихся в социально опасном – положении (100/100) * 100 % = 100
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) – (237/246) * 100 % = 96
Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет) – (24/24) * 100 % = 100
Уровень преступности, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) – (84/90) * 100 % = 93
Уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч населения) – (3/2) * 100 % = 150
Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения – (184/256) * 100 % = 72
Количество объектов инфраструктуры района, оборудованных ТСО (техническими средствами охраны) – (2/2) * 100 % = 100
Доля преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений, в общей массе зарегистрированных преступлений – (24/33) * 100 % = 73
Количество объектов инфраструктуры района, оборудованных системой видеонаблюдения – (2/2) * 100 % = 100
Доля преступлений, раскрытых с участием общественности – (17/15) * 100 % = 113
Из 15 индикаторов, в оценке степени значения за год, применяется 15 индикаторов
- Cel = (1 / 15) * (88+100+103+100+100+100+96+100+93+150+72+100+73+100+113) = 100%

2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета = 100:
100,0 / 100,0 * 100,0 % = 100

3. оценка степени реализации мероприятий = (1/51) * 5100 = 100
Подпрограмма1
Мероприятие 1.1.1 = 1
Мероприятие 1.1.2 = 1
Мероприятие 1.1.3 = 1
Мероприятие 1.1.4 = 1
Мероприятие 1.1.5 = 1
Мероприятие 1.2.1 = 1
Мероприятие 1.2.2 = 1
Мероприятие 1.2.3 = 1
Мероприятие 1.2.4 = 1
Мероприятие 1.2.5 = 1
Мероприятие 1.2.6 = 1
Мероприятие 1.2.7 = 1
Мероприятие 1.2.8 = 1
Мероприятие 1.2.9 = 1
Мероприятие 1.3.1 = 1
Мероприятие 1.3.2 = 1
Мероприятие 1.3.3 = 1
Мероприятие 1.3.4 = 1
Подпрограмма 2
Мероприятие 1.1.1 = 1
Мероприятие 1.1.2 = 1
Мероприятие 1.1.3 = 1
Мероприятие 1.1.4 = 1
Мероприятие 1.1.5 = 1
Мероприятие 1.1.6 = 1
Мероприятие 1.1.7 = 1
Мероприятие 1.2.1 = 1
Мероприятие 1.2.2 = 1
Мероприятие 1.2.3 = 1
Мероприятие 1.3.1 = 1
Мероприятие 1.3.2 = 1
Мероприятие 1.3.3 = 1
Мероприятие 1.3.4 = 1
Мероприятие 1.3.5 = 1
Мероприятие 1.3.6 = 1
Мероприятие 1.3.7 = 1
Мероприятие 1.3.8 = 1
Мероприятие 1.4.1 = 1
Мероприятие 1.5.1 = 1
Мероприятие 1.5.2 = 1
Мероприятие 1.5.3 = 1
Мероприятие 1.5.4 = 1
Мероприятие 1.6.1 = 1
Мероприятие 1.6.2 = 1
Мероприятие 1.6.3 = 1
Мероприятие 1.6.4 = 1
Мероприятие 1.6.5 = 1
Мероприятие 1.6.6 = 1
Мероприятие 1.6.7 = 1
Мероприятие 1.6.8 = 1
Мероприятие 1.6.9 = 1
Мероприятие 1.6.10 = 1
Мероприятие 1.6.11 = 1
Мероприятие 1.7.1 = 1
Мероприятие 1.7.2 = 1
Мероприятие 1.7.3 = 1
Мероприятие 1.7.4 = 1
Мероприятие 1.8.1 = 1
Мероприятие 1.9.1 = 1
Мероприятие 1.10.1 = 1
Мероприятие 1.10.2 = 1
Мероприятие 1.10.3 = 1

4. комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100+100+100)/3 = 100%

За 2025 год муниципальная программа «Профилактика преступлений и  правонарушений в Первомайском районе на 2024 - 2028 годы» от 31.08.2023 № 1246 (в ред. от 29.02.2024 № 285, 07.11.2024 № 1802, 15.02.2023 № 193, от 31.01.2024 № 105, от 05.03.2025 № 395) реализуется с высоким уровнем эффективности.



Заместитель главы администрации района по экономике,
 земельно-имущественным отношениям, 
труду и сельскому хозяйству                                                                                              Р.В. Маршалкин



