П Л А Н

создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры на территории

Первомайского района, необходимой для инвесторов

на 2021-2030 годы

| № п/п | Объект инфраструктуры | Финансиро-вание проекта, тыс.руб. | Срок реализа-ции | Этап подготовки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |  |
| 1.1. | Газификация территории Первомайского района (в соответствии с планом газификации) в селах: п.Сибирский, п. Лесная Поляна, с.Жилино, с.Повалиха, с. Боровиха, п.Казачий, п.Лесной, с.Первомайское, п.Волга, с. Новоповалиха, с.Голышево, с. Новокраюшкино, с.Сосновка, с. Таловка, с.Б-.Ключи, с. Логовское, с.Березовка, п. Бажево,с. Зудилово, п. Ильича, с. Рассказиха, с.Солнечное, с. Санниково, п. Октябрьский | 520 600,0 | 2021-2030 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 1.2. | Установка модульных газовых котельных, модернизация котельных: с. Бобровка, с.Первомайское, с.Новоберезовка, с.Повалиха, п.Ильича, п.Покровка, с.Б-Ключи, с.Журавлиха , п.Рогуличный, с.Жилино, с.Зудилово, с.Северное, п.Правда, с.Акулово | 118 000,0 | 2022-2025 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 1.3 | Строительство модульных газовых котельных в с.Повалиха, с. Боровиха – 2 ед., с. Фирсово | 69 900,0 | 2021-2022 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт водозаборных скважин в с.Боровиха, п.Ильича, п.Лесная поляна | 7 700,0 | 2021 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.2. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Земляные работы под установку блок-контейнера. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | 4,774 | 2021 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.3. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Фундаментные работы. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | 51,553 | 2022 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.4. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Установка блок-модульной системы водоподготовки. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | 1072,626 | 2023 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.5. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Установка блок-модульной системы водоподготовки. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | 1072,626 | 2024 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.6. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Устройство колодцев (2шт). Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | 190,680 | 2025 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.7. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Прокладка сетей. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | 148,019 | 2026 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.8 | Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Пусконаладочные работы станции очистки воды. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | 429,526 | 2027 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 2.9. | Ремонт водопровода, с. Журавлиха | 1 034,750 | 2021 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Промывка теплообменника газовой котельной с. Сорочий Лог | 120,0 | 2021 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.2. | Замена кирпичной кладки котла, Угольная котельная п. Правда, ул. Школьная, 8а | 78,8 | 2022 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.3 | Восстановление (замена) теплоизоляции с. Берёзовка, ул. 40 лет Победы | 65,0 | 2023 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.4. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково .Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №21 до ТК №22, протяженностью 29,5м.п., д100мм., стального исполнения | 199,49 | 2021 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.5. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 40 м.п., д100мм., стального исполнения | 261,12 | 2022 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.6. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 26,5 м.п., д100мм., стального исполнения | 168,9 | 2023 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.7. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №14 до ТК №17, протяженностью 76 м.п., д100мм., стального исполнения | 584,57 | 2024 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.8. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №17 в направлении ТК №18, протяженностью 52 м.п., д100мм., стального исполнения | 430,89 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.9. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №17 в направлении ТК №18, протяженностью 51 м.п., д100мм., стального исполнения | 432,04 | 2026 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.10. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №18 до жилого дома №3, протяженностью 21 м.п., д100мм., стального исполнения | 215,14 | 2027 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.11. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от центральной магистрали до ТК №15, протяженностью 32,5 м.п., д89мм., стального исполнения | 379,16 | 2028 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.12. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №15 до жилого дома №6 по ул. Трофимова, протяженностью 5,5 м.п., д89мм., стального исполнения | 67,91 | 2029 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.13. | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково . Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от центральной магистрали до жилого дома №4 по ул.Трофимова, протяженностью 35 м.п., д 89мм., стального исполнения | 354,73 | 2030 | Разработка проектно-сметной документации |
| 4. | Ремонт дорог, п. Новый | 848,850 | 2021 | Разработка проектно-сметной документации |
| 4.1. | Капитальный ремонт моста в с. Зудилово через р. Черемшанка | 9 000,0 | 2022-2023 | Разработка проектно-сметной документации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Строительство завода по розливу воды и морсов в с. Зудилово | 175 000 | 2021-2024 | Куплен земельный участок, посажен сад. Разрабатывается проект завода. Поданы заявки на технологическое подключение |
| 6. | Строительство завода по переработке мяса и молока в с. Рассказиха | 200 000 | 2021-2025 | Построен завод по переработке мяса и молока, введен в эксплуатацию кондитерский, салатный цех, цех по производству мясных полуфабрикатов, холодильная камера для хранения готовой продукции, столовая для сотрудников на 24 места. Введен в эксплуатацию цех по производству молочной продукции и сыров .В 2021 году начато строительство овощехранилища площадью 500 кв.м. Закуплены и ввозятся строительные материалы. |
| 7. | Строительство современной роботизированной молочно-товарной фермы на 360 фуражных коров | 320,0 | 2022-2025 | Ведется строительство капитальных объектов (склады, гаражи, административно-бытовые помещения дляперсонала) |

Инвестиционный уполномоченный                                                                                     Д.В. Шипунов

Бончук Татьяна Викторовна

2 31 39